## Blueprint
Stage | Active | On Day | Start Time | Duration | Order | Descritpion | Responsible | Assigned to | Assignment Group | Status | Notes
Preparation | TRUE | 0 | 8:00 | 9 | 100 | Freigabe des Change im CAB/DB einholen | Frank | Frank | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 0 | 8:00 | 9 | 200 | Telko für Release Planung | Frank | Frank | Release Admins | Work in progress
Preparation | TRUE | 0 | 8:00 | 9 | 300 | Intranet News erstellen | Frank | Frank | Release Admins | Closed complete
Preparation | TRUE | 0 | 8:00 | 9 | 400 | Team Info versenden | Frank | Frank | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 500 | Auflistung der Artefakte für Upgrade | Frank | Frank | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 600 | MID Server Anpassungen prüfen | Frank | Frank | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 700 | Zugriffsrechte Rechenzentrum & Cloud | Sam |  | All Release Process | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 800 | Auflistung Testfälle für Produktivsetzung | Sam |  | All Release Process | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 900 | Auflistung Testuser, ggf. neue Testuser anlegen und zuweisen | Sam |  | All Release Process | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 1000 | Terminplanung der Verantwortlichen | Sam | Sam | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 1100 | Planung des Klons auf Testinstanz | Frank | Frank | Release Admins | Open
Preparation | TRUE | 3 | 8:00 | 9 | 1200 | Abhängigkeiten zu anderen Changes auflisten | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Preparation | TRUE | 4 | 8:00 | 9 | 1300 | Aktualisierung der Intranet News | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 9:00 | 9 | 1400 | Automatische Jobs stoppen | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 9:00 | 9 | 1500 | Installierte Plug-Ins aktualisieren | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 20:00 | 3 | 1600 | Info an CAB über Status | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 20:00 | 3 | 1700 | Zugänge zum System sperren | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 2:00 | 4 | 1800 | Major Release Upgrade ServiceNow durchführen | Frank | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 2 | 1900 | Team Abstimmung zum Abschliessen des Release Upgrade | Frank, Sam | Frank | Release Admins | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2000 | Notwendige LIVE System Tests - Production Readiness | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2100 | System Log und Release Logs prüfen | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2200 | Manuelle Anpassungen durchführen | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2300 | Automatische Jobs wieder starten | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2400 | Zugriffsreche wieder einräumen | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2500 | Testbenutzer-Zugriff für Test Phase freigeben | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2600 | ITX Prozesse Test-Drive / Review | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Execution | TRUE | 4 | 8:00 | 1 | 2700 | manuelle Datenanpassungen tätigen | Christian, Sam, Frank | Christian | Testers | Open
Tests | TRUE | 4 | 9:00 | 1 | 2800 | Verteilung Testaufgaben | Team |  | All Release Process | Open
Tests | TRUE | 4 | 9:00 | 1 | 2900 | Abstimmung über Test-Ziel und Zeitrahmen | Team |  | All Release Process | Open
Tests | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3000 | Automationen und Jobs Test | Sam, Frank | Sam | Release Admins | Open
Tests | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3100 | UI Tests | Sam, Frank | Sam | Release Admins | Open
Tests | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3200 | Integrationstests | Team |  | All Release Process | Open
Tests | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3300 | Protokoll Zusammenstellung | Team |  | All Release Process | Open
Closing | TRUE | 4 | 13:00 | 1 | 3400 | Release Status feststellen | Team |  | All Release Process | Open
Closing | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3500 | Zugang zu LIVE System freigeben | Frank | Frank | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3600 | Testbenutzer-Zugriff aus Test Phase sperren | Frank | Frank | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3700 | Infomail an Stakeholder | Frank | Frank | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3800 | Kommunikation Intranet | Frank | Frank | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 4 | 12:00 | 1 | 3900 | Change im System protokollieren und abschließen | Frank | Frank | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 4 | 15:00 | 3 | 4000 | Rücksicherung Clone | Christian, Sam, Frank | Christian | Release Admins | Open
Closing | TRUE | 5 | 9:00 | 3 | 4100 | Test der Instanz nach Rollback | Alle |  | All Release Process | Open
Closing | TRUE | 9 | 7:00 | 2 | 4200 | Go Live Quick-Check | Frank, Sam | Frank | Release Admins | Open
Closing | FALSE | 9 | 9:00 | 3 | 4300 | Go Live Stand-by Support | Team |  | All Release Process | Open

## Go Live Plan
| Datum | Zeitraum | Was | Wer | Status | Bemerkung
Vorbereitung | 2022-09-26 | 08 Uhr | Freigabe des Change im CAB/DB einholen | Frank | offen
| 2022-09-26 | ganztags | Telko für Release Planung | Frank | offen
| 2022-09-26 | ganztags | Intranet News erstellen | Frank | offen
| 2022-09-26 | ganztags | Team Info versenden | Frank | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Auflistung der Artefakte für Upgrade | Frank | offen
| 2022-10-28 | ganztags | MID Server Anpassungen prüfen | Frank | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Zugriffsrechte Rechenzentrum & Cloud | Sam | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Auflistung Testfälle für Produktivsetzung | Sam | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Auflistung Testuser, ggf. neue Testuser anlegen und zuweisen | Sam | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Terminplanung der Verantwortlichen | Sam | offen
| 2022-10-28 | ganztags | Planung des Klons auf Testinstanz | Frank | offen
| 2022-10-29 | ganztags | Abhängigkeiten zu anderen Changes auflisten | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | bis 16 Uhr | Aktualisierung der Intranet News | Frank | offen
Durchführung | 2022-10-29 | 9 - 18 Uhr | Automatische Jobs stoppen | Frank | offen
| 2022-10-29 | 9 - 18 Uhr | Installierte Plug-Ins aktualisieren | Frank | offen
| 2022-10-29 | 20 Uhr | Info an CAB über Status | Frank | offen
| 2022-10-29 | 20 Uhr | Zugänge zum System sperren | Frank | offen
| 2022-10-29 | 02-06 Uhr | Major Release Upgrade ServiceNow durchführen | Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 Uhr | Team Abstimmung zum Abschliessen des Release Upgrade | Frank, Sam | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | Notwendige LIVE System Tests - Production Readiness | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | System Log und Release Logs prüfen | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | Manuelle Anpassungen durchführen | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | Automatische Jobs wieder starten | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | Zugriffsreche wieder einräumen | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | Testbenutzer-Zugriff für Test Phase freigeben | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | ITX Prozesse Test-Drive / Review | Christian, Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 08 - 09 Uhr | manuelle Datenanpassungen tätigen | Christian, Sam, Frank | offen
Tests | 2022-10-29 | 09 Uhr | Verteilung Testaufgaben | Team | offen
| 2022-10-29 | 09 - 12 Uhr | Abstimmung über Test-Ziel und Zeitrahmen | Team | offen
| 2022-10-29 | 12 - 13 Uhr | Automationen und Jobs Test | Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 12 - 13 Uhr | UI Tests | Sam, Frank | offen
| 2022-10-29 | 12 Uhr | Integrationstests | Team | offen
| 2022-10-29 | 12 - 13 Uhr | Protokoll Zusammenstellung | Team | offen
Abschluss | 2022-10-29 | 13 Uhr | Release Status feststellen | Team | offen
| 2022-10-29 | im Anschluss | Zugang zu LIVE System freigeben | Frank | offen
| 2022-10-29 | im Anschluss | Testbenutzer-Zugriff aus Test Phase sperren | Frank | offen
| 2022-10-29 | im Anschluss | Infomail an Stakeholder | Frank | offen
| 2022-10-29 | im Anschluss | Kommunikation Intranet | Frank | offen
| 2022-10-29 | im Anschluss | Change im System protokollieren und abschließen | Frank | offen
| 2022-10-29 | 15 -18 Uhr | Rücksicherung Clone | Christian, Sam, Frank | offen
| 2021-09-30 | 09 - 12 Uhr | Test der Instanz nach Rollback | Alle | offen
| 2022-10-02 | 7 - 9 Uhr | Go Live Quick-Check | Frank, Sam | offen
| 2022-10-02 | ab 9 Uhr | Go Live Stand-by Support | Team | offen